## Hoja1
Fecha de inicio 14-FEB-2018
Estimado de tiempos de desarrollo |  | Sem1 |  |  |  |  | Sem2 |  |  |  |  | Sem3 |  |  |  |  | Sem4 |  |  |  |  | Sem5 |  |  |  |  | Sem6 |  |  |  |  | Sem7 |  |  |  |  | Sem8 |  |  |  |  | Sem9 |  |  |  |  | Sem10 |  |  |  |  | Sem11 |  |  |  |  | Sem12 |  |  |  |  | Sem13 |  |  |  |  | Sem14 |  |  |  |  | Sem15 |  |  |  |  | Sem16 |  |  |  |  | Sem17 |  |  |  |  | Sem18 |  |  |  |  | Sem19 |  |  |  |  | Sem20 |  |  |  |  | Sem21 |  |  |  |  | Sem22 |  |  |  |  | Sem23 |  |  |  |  | Sem24 |  |  |  |  | Sem25 |  |  |  |  | Sem26
Tarea | Plazo | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v | l | k | m | j | v
Coordinación inicial | 5 días hábiles
Entrega de contenido | 10 días hábiles
Metáfora | 13 días hábiles
Elaboración | 5 días hábiles
Entrega y revisión | 1 día hábil
Ajustes | 5 días hábiles | [79 empty] | Total: 130 días hábiles
Entrega y revisión | 1 día hábil
Aprobación | 1 día hábil
PG, demos de loc. y prototipo nav. | 16 días hábiles
Elaboración | 10 días hábiles
Entrega y revisión | 1 día hábil
Ajustes | 3 días hábiles
Entrega y revisión | 1 día hábil
Aprobación | 1 día hábil
Guion | 40 días hábiles
Elaboración | 21 días hábiles
Entrega y revisión | 5 días hábiles
Ajustes | 5 días hábiles
Entrega y revisión | 3 días hábiles
Ajustes | 3 días hábiles
Entrega y revisión | 2 días hábiles
Aprobación | 1 día hábil
Versión beta | 41 días hábiles
Elaboración | 22 días hábiles
Grabación de audio | 5 días hábiles
Entrega y revisión | 5 días hábiles
Ajustes | 5 días hábiles
Entrega y revisión | 3 días hábiles
Ajustes | 3 días hábiles
Entrega y revisión | 2 días hábiles
Aprobación | 1 día hábil
Versión final | 10 días hábiles
Publicación | 1 día hábil
Preparación de entregables | 5 días hábiles
Verificación de entrega | 1 día hábil
Verificación de entregables | 3 días hábiles
Aprobación final | 1 día hábil